ผลการประเมินงานตามแผนด้านบริการวิชาการตามแผนพัฒนาชุมชนและสังคม ปี 2563

ปี 2563 (1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

1.ความเป็นมา

สถานการณ์การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

คณะอนุกรรมการพัฒนางานเพื่อคุณภาพด้านบริการวิชาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงในปีต่อไป โดยใช้แนวคิด SWOT analysis มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- S (Strength): จุดแข็ง

  - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อขับเคลื่อนงานด้านบริการวิชาการ

  - คณะอนุกรรมการฯ มีสมรรถนะเชิงวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของของสังคม

  - มีแผนงานที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างชัดเจน

  - ได้รับมีการสนับสนุนให้ดำเนินงานบริการวิชาการจากภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) องค์กรส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน เป็นต้น

  - คณะอนุกรรมการฯ มีการนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาจัดแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- W (Weakness): จุดอ่อน

2.1)    การติดตามและกำกับการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ ยังไม่ต่อเนื่อง

2.2)    ระบบการจัดการในการนำความรู้และทักษะเชิงวิชาการเฉพาะทางของแต่ละสาขาทางการพยาบาล มาใช้เพื่อบริการวิชาการยังไม่ชัดเจน

3) O (Opportunity): โอกาส คือ คณะอนุกรรมการฯ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินโครงการที่เอื้อต่อการบริการวิชาการกับภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลได้อย่างลงตัวและต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4) T (Threat): อุปสรรค คือ อาจารย์เข้าร่วมจัดกิจกรรมได้ไม่ครบถ้วนทุกคนเนื่องจากติดภาระกิจการสอนในโรงพยาบาล

จากข้อมูลดังกล่าว คณะทำงานได้นำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนาในปีถัดไป ดังนี้

- จัดระบบการติดตามและกำกับการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่อเนื่อง โดยการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการติดตามการดำเนินงานแผนงานใน 2 ลักษณะ ได้แก่  คือ ทีมพัฒนาวิชาชีพพยาบาล และทีมพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งนี้ได้ให้ผู้รับผิดชอบได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

- จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพเฉพาะทางแก่อาจารย์และวิชาชีพการพยาบาล

2. วิสัยทัศน์ของแผนฯ

ให้บริการวิชาการ มุ่งเน้นการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภาค ระดับชาติ และระดับสากล

3. วัตถุประสงค์ของแผนฯ

เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านบริการวิชาการของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้สามารถบริการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

- การพัฒนาวิชาชีพโดยพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาชีพพยาบาลให้แก่พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า

- การพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อให้รับรู้และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของสำนักวิชาฯ

4. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จระดับแผน

- มีแผนการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้องของสถาบันศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

- มีโครงการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม และมีงบประมาณที่สนับสนุนอย่างเพียงพอตามแผนฯ อย่างน้อย 1 โครงการ

- มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าอย่างน้อย 1 โครงการ

- มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 โครงการ

- มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย อย่างน้อย 1 โครงการ

- คณาจารย์ของสำนักวิชาฯ อย่างน้อยร้อยละ 5 เข้าร่วมในโครงการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

- มีการประเมินผลแผนการดำเนินงานบริการวิชาการ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาแผนและกิจกรรม/โครงการ

- มีการปรับปรุงแผนการบริการวิชาการประจำปีแก่สังคมตามผลการประเมินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

- โครงการบริการวิชาการบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

- มีแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ และใช้ประโยชน์ตามแผนที่กำหนดไว้

โดยบ่งชี้ความสำเร็จนี้ได้กำหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเฉพาะการวิจัยและการบิการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มจากการเข้ารับบริการ

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ

5. การปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สำคัญ

  - เพิ่มโครงการการอบรมตามความต้องการของวิชาชีพ

เนื่องจากแผนเดิมไม่มีการกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกประจำปี ครั้งที่ 5  แต่เมื่อมีสถานการณ์ความต้องการจากฝ่ายบริการการพยาบาลของหน่วยงานซึ่งผู้ผ่านการอบรมที่ผ่านมา ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการพยาบาล ดังนั้นหน่วยงานบริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต้องการให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก ครั้งที่ 5 ขึ้น ในวันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ. 2563

5.2 ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

- ปรับเปลี่ยน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก ครั้งที่ 5 กำหนดการเดิม

จัดการอบรมในวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2563 (เดือนนี้เป็นเดือนที่มีการระบาดของโรคมาก)  จึงปรับเปลี่ยนเป็น วันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ. 2563

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการคลินิกจิตบำบัดเพื่อการเรียนรู้ Smile & Smart

Clinic จาก face to face เป็นการใช้ระบบออนไลน์ ได้แก่ google meet, line, massager, and Zoom

- ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และการกำกับติดตามผลงาน จากเดิม

เป็นการประชุมพบปะพูดคุยกันต่อหน้าในห้องประชุม เปลี่ยนเป็นการใช้ระบบออนไลน์ ได้แก่ line, and google meet

5.3 ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และผลการใช้ประโยชน์จากโครงการของนักศึกษาต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จากเดิมแผนงานโครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ จึงปรับเปลี่ยนให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ ด้านการพัฒนานักศึกษา เนื่องจากแผนงานนี้ เป็นโครงการเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาและอาจารย์เป็นผู้ดำเนินงานเพื่อบูรณาการรายวิชาการจัดการเรียนการสอน

5.4 ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่คณะอนุกรรมการฯ จากเดิมได้แบ่งงานเป็น 3 ทีม เพื่อรับผิดชอบแผนพัฒนา 3 แผน (พัฒนานักศึกษาและอาจารย์ พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาชุมชนและสังคม) ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงพันธกิจ ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประกอบกับได้เกิดโรคระบาด ส่งผลให้การดำเนินงานในชุมชนทำได้ยาก จึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่คณะอนุกรรมการฯ ให้ทุกคนร่วมรับผิดชอบโครงการทั้งหมด

5.5 คณะอนุกรรมการฯ ได้ปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการ โดยนำโครงการที่สามารถดำเนินงานได้ในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดข้างต้น และเพิ่มโครงการตามความต้องการของวิชาชีพ มาดำเนินงาน โดยการจัดทำแผนงานโครงการ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการคลินิกจิตบำบัดเพื่อการเรียนรู้ Smile & Smart Clinic 2) โครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) โครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกสำหรับพยาบาล (Master clinical nurse project) ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ 4) การอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ รุ่น 1 และ 5) โครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลการประเมินโครงการ ดังตารางต่อไปนี้

| ลำดับ | กิจกรรม/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  | ผลความสำเร็จ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการพัฒนาต่อ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตามกิจกรรม | ตามช่วงเวลา | ตามงบประมาณ | ผลการประเมินความพึงพอใจ | บรรลุตามวัตถุประสงค์ | บรรลุตามตัวชี้วัด |  |  |
|  | 1. โครงการคลินิกจิตบำบัดเพื่อการเรียนรู้ Smile & Smart Clinic | ได้ตามกิจกรรม | ได้ตามช่วงเวลา | ให้เปล่า | เฉลี่ย 8.85 (คะแนนเต็ม 9 คะแนน) | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ผู้รับบริการมีโรคที่ซับซ้อนมากขึ้น | พัฒนาศักยภาพผู้บำบัดเพื่อจัดการตนเองให้พร้อมสำหรับการบำบัดโรคที่ซับซ้อนมากขึ้น |
|  | 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช | ได้ตามกิจกรรม | ได้ตามช่วงเวลา | ได้ตามเป้าหมาย | ประเมินโดยการสะท้อนข้อมูลดีมาก | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ไม่มี | จัดเวทีเรียนรู้และติดตามผลหลังการอบรมต่อเนื่อง อีก 1 ปี |
|  | 3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกสำหรับพยาบาล (Master clinical nurse project) ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ | ได้ตามกิจกรรม | ได้ตามช่วงเวลา | ได้ตามเป้าหมาย | ประเมินโดยการสะท้อนข้อมูลดีมาก | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ไม่มี | ขยายผลให้ครอบคลุมจำนวนพยาบาลวิชาชีพ จึงได้ จัด รุ่น 2 ปี 2564 |
|  | 4. การอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ รุ่น 1 | ได้ตามกิจกรรม | ได้ตามช่วงเวลา | ได้ตามเป้าหมาย | ประเมินโดยการสะท้อนข้อมูลดีมาก | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ไม่มี | ขยายผลให้ครอบคลุมจำนวนพยาบาลวิชาชีพ จึงได้ จัด รุ่น 2 ปี 2564 |
|  | 5. โครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | ได้ตามกิจกรรม | ได้ตามช่วงเวลา | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ไม่มี | พัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น |